Направление А. «Городское поселение»

Лучший реализованный проект

Социальный проект

«Экологический десант»

Авторы: Н.М. Шумова,

учитель русского языка и литературы;

Т.Н. Лебедева,

учитель русского языка и литературы

г. Кулебаки, 2013г.

Утверждаю

Директор МБОУ лицей №3

Н.Н. Смоленченко

«___» ____________ 2013г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

лицей № 3 г. Кулебаки

| Социальный проект "Экологический десант" |  |  |
| --- | --- | --- |

Название проекта:; Социальный проект «Экологический десант». Авторы проекта:; Учителя русского языка и литературы: Шумова Наталья Михайловна, Лебедева Татьяна Николаевна, Лескина Ирина Николаевна.. Название организации:; МБОУ лицей №3. Метод исследования:; наблюдение, опрос, изучение. Материалы и ресурсы, необходимые для проекта; Технологии — оборудование: фотоаппарат, компьютер, принтер, видеокамера, проекционная система. Технологии — программное обеспечение: программы обработки изображений, программы, текстовые редакторы, программы электронной почты. Материалы на печатной основе: учебники, методические пособия. Другие принадлежности: инвентарь для уборки мусора; Другие ресурсы: участники проекта в лице учащихся, членов их семей, учителей, жителей города. Организация вывоза собранного мусора – муниципальная Финансирование экологического похода – муниципальный бюджет. Миссия проекта:; формирование экологической культуры, навыков социального проектирования, умения работать в команде, вести диалог с представителями различных социальных групп.. Цель проекта:; Очистить улицы г. Кулебаки и берега Устимского пруда от бытового мусора.. Задачи:; сформировать проектные группы; обучить учащихся азам социального проектирования; организовать работу проектных групп; организовать информирование общественности; организовать и провести природоохранные и просветительские акции; организовать уборку города и прилежащей территории; предоставить отчёт о результатах проекта через социальную сеть «Дневник. ру», на общешкольном родительском собрании; представить опыт работы на межрегиональном интернет- проекте «Нам жить на этой земле».. Гипотеза:; Если благоустроить наш город, очистить его от мусора, то произойдет экологическое улучшение, и нам будет приятно жить в таком месте.. Социальная значимость:; Личным примером показать, как улучшить чистоту нашего города, взаимодействуя с органами местного самоуправления и жителями посёлка. Обратить внимание учащихся и их родителей на уважение чужого труда. Реализация проекта будет способствовать повышению культуры поведения в общественных местах, формированию у населения правильного экологического поведения и недопущения несанкционированных свалок в поселке.. Целевые группы:; учащиеся 5-11 классов; педагоги; семьи учащихся; жители города. Сроки реализации проекта:; апрель 2013- май 2013г.. Место реализации:; г. Кулебаки. Актуальность и важность проблемы для города Человек, посмотри по сторонам: это твоя страна, твой город, твои поля, реки, озера. И, к сожалению, мусор тоже твой! Мы думаем, у каждого человека возникает внутреннее недовольство, вызванное окружающим мусором, так привычно вписанным в ландшафт лесов, скверов, парков, да и просто жилых дворов. Вот и мы, когда идем в школу, на речку или просто гуляем, часто видим разноцветье мусора! Он располагается где угодно, только не там, где надо. Интересно: неужели людям приятно смотреть, как город превращается в свалку? Ведь мусор на улицах – это наше отношение к малой родине, к людям, к самому себе. Глядя на всё это, понимаешь, что себя мы просто не уважаем. После пикников и дачных застолий остаются тонны пустых бутылок, пакетов, банок - всего, что превращает место, где мы живем, в огромную помойку. А ведь, что мешает нам самим убрать за собой? Может, не стоит ждать какого-то доброго волшебника, который придет и наведет чистоту в нашем подъезде, дворе и посёлке, а попробовать хоть что-нибудь самим сделать для этого? Среди фото - свалки мусора в непосредственной близости от зоны отдыха на берегу Устимского пруда. Любители отдыха на свежем воздухе каждый год устраивают в таких местах пикники. Но, по уже сложившейся традиции и безответственному отношению к окружающей среде практически никто не убирает за собой мусор после таких пикников. А горы отходов и мусора после такого "цивилизованного" отдыха растут и растут… Но только говорить, о данной проблеме мало, от этого не становится вокруг чище. Эту проблему нужно решать практическими действиями. Настало время придать этому процессу чёткую форму и организацию. И вот, пришла нам такая идея – привлечь местные власти и население города к решению этой проблемы. Мы сделаем это сами. А для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, мы решили подойти к делу по-взрослому. Мы разработаем самый настоящий проект. Нам предстоит проанализировать ситуацию загрязнения в посёлке и за его пределами, вести пропаганду среди учеников нашей школы, привлечь внимание всех жителей задуматься над проблемой мусора в посёлке и на территории вокруг него, ведь не только у нас возникла эта проблема. А что делается за пределами населенного пункта, как утилизируется мусор и куда вывозится – это более глобальная экологическая проблема. Мы считаем, что общими усилиями можно если не решить всю проблему, то хотя бы сдвинуть ее с мертвой точки. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме. Социологическое исследование по проблеме мусора в городе Кулебаки. В начале апреля 2013 года нами был проведён социологический опрос жителей города Кулебаки. Анкета была посвящена проблеме мусора в нашем городе и его окрестностях. Цель проведенного социологического опроса – узнать отношение жителей посёлка к проблеме мусора: насколько их беспокоит эта проблема, готовы ли они сами чем-либо помочь в ее решении. Всего было опрошено 130 человек. Возраст опрашиваемых от 14 до 70 лет, средний возраст = 36 лет. Первой из задач опроса было выяснение, беспокоит ли население проблема мусора и в чем она состоит. Вопрос 1. Беспокоит ли Вас проблема мусора в вашем посёлке? В целом, по г. Кулебаки , 80 % жителей обеспокоены сложившейся ситуацией и считают, что на данный момент проблема стоит достаточно остро. Вопрос 2. В чем именно состоит эта проблема? По мнению большинства опрошенных (60%) проблема состоит в том, что в городе недостаточно налажен сбор мусора, слишком мало урн (12%), низок культурный уровень жителей (33%), да ещё и сокращён штат работников ЖКХ(15%). Это приводит к замусоренности города и окрестностей, возникновению несанкционированных свалок. Следующая задача состояла в том, чтобы выяснить, как жители города видят пути решения проблемы мусора и свое возможное участие в ее решении. Вопрос 3. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для решения проблемы мусора? Значительная часть населения города (29% ответов) уверена, что в первую очередь необходимо увеличить количество урн. Многие в качестве возможных путей решения проблемы называли увеличение штрафов (11 %), субботники (28 %), воспитание подрастающего поколения (24 %) Вопрос 4. Готовы ли Вы принять участие в субботнике по уборке мусора или обустройству мест сбора/складирования /отходов? Большинство жителей города (54%) готовы принимать участие в субботниках и считают, что только сами смогут решить проблему. Но есть и такие, которые полагают, что этим должны заниматься дворники(29%), которые за это получают зарплату. Практически все упоминают то, что количество дворников необходимо увеличить, а так же повысить им зарплату. Процент желающих выйти на субботники достаточно велик. Однако, по их мнению, необходима правильная организация субботников. Также можно разработать способы поощрения для тех, кто участвует в субботниках. Вопрос 5. Что еще Вы лично могли бы и хотели бы сделать для решения проблемы мусора? Жители видят решение проблемы мусора собственными силами: - в воспитании у подрастающего поколения культуры, аккуратности, уважения к чужому труду; - в организации, проведении и участии в субботниках; - в изменении собственного поведения («не мусорить, следить в первую очередь за собой»). По мнению значительной части населения города, для решения проблемы мусора необходимы усилия как самих жителей, так и органов власти. Важное значение, по мнению опрошенных, имеет воспитание и просвещение, как подрастающего поколения, так и взрослого населения. Большое число людей готовы личным трудом участвовать в решении проблемы мусора. Нужна продуманная организация субботников, трудовых акций, разработка способов поощрения их участников, проведение конкурсов по благоустройству и озеленению придомовых территорий.

Программа действий

Реализация  социального проекта «Экологический десант» предполагает  проведение работы в пять этапов:

1 этап – замысел проекта:

- методом наблюдения  и изучения общественного мнения  выявилась проблема -  а именно,  грязные улицы посёлка и берег Устимского пруда, низкая активность населения по уборке территории города - которую захотелось решить.

2 этап – планирование:

- формирование проектной группы;

- разработка проекта: определение целей, задач, результатов и эффектов проекта;

- деление участников проекта  на микро-группы, каждая из которых имела свои задачи.

3 этап - подготовительный:

- информирование общественности,  об экологических проблемах в городе;

- проведение мини-исследований по учебным вопросам для подготовки теоретической базы проекта;

- работа проектных групп над своими задачами  и отчеты о готовности.

4 этап – реализация проекта:

- участие школьников и жителей города в  общегородской  акции «Чистый город»

- вывоз мусора на свалку;

- размещение плакатов с призывами к чистоте.

5 этап - диссеминация  результатов проекта:

- рефлексия (анкетный опрос);

- информирование школьного сообщества и жителей об итогах проекта через сеть школьный сайт, Систему  «Дневник.ру», журнал «Фотон+», общешкольное родительское собрание;

Результаты и эффекты

| Ожидаемые результаты проекта | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- |
| Чистый город и прилегающая к нему территория. | Изменившееся сознание участников проекта и их отношение к проблемам окружающей среды. |
| Размещенные на убранной территории плакаты с призывами к чистоте. | Изменившееся отношение жителей и отдыхающих к чистоте на улицах города Долгосрочные эффекты: желание участников проекта продолжать работу в этом направлении; привлечение учащихся и жителей к участию в проекте на следующий год. |

Планы действий  по реализации социального проекта «Экологический десант»

| № | Мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание проектной группы и мини-групп | с 1 по 8 апреля |
| 2. | Разработка социального проекта | с 1 по 8 апреля |
| 3. | Провести социологическое исследование по проблеме мусора в г. Кулебаки | с 8 по 15 апреля |
| 4. | Собрать информацию об актуальности проблемы в СМИ и Интернете | с 8 по 15 апреля |
| 5. | Провести мини-исследование, необходимое для обеспечения теоретической базы проекта, согласно учебным вопросам. | с 15 по 22 апреля |
| 6. | Провести конкурс сочинений о чистоте нашего города среди учащихся 6-7 классов. | с 22 по 29 апреля |
| 7. | Изготовить листовки, плакаты и разместить их на зданиях, информационных стендах. | с 29 апреля по 6 мая |
| 8. | Провести конкурс рисунков-призывов к чистоте среди учащихся 1-4 классов. | С 29 апреля по 6 мая |
| 9. | Разместить информацию о проекте на школьном сайте и «Дневник.ру» | С 6 по 13 мая |
| 10. | Участие в общегородской акции «Чистый двор, чистая улица, чистый город» | С 16 по 29 апреля и в октябре согласно плану администрации |
| 11. | Акция «Чистый берег» | 7 мая |
| 12. | Выступление с результатами проекта на общешкольном родительском собрании | 16 мая |

Затраты на реализацию проекта

| № | Наименование | Количество | Цена | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бумага для принтера | 1 пачки | 150 руб | 150 руб |
| 2. | Краска для принтера | 1 пачка | 100 руб | 100 руб |
| 4. | Файлы | 100 шт. | 1 руб | 100 руб |
| 5. | Гуашь | 2 пачки | 120 руб | 240 руб |
| 7. | Кисти | 10 шт. | 20 руб | 200 руб |
| 8. | Пакеты для мусора (100 литров) | 30 уп. | 80 руб. | За счёт средств администрации города |
| 9. | Перчатки | 100 шт. | 15 руб. | За счёт средств администрации |
| 10. | Грабли | 30 шт. | 230 руб. | За счёт средств администрации |
| 11. | Лопаты | 10 шт. | 200 руб. | За счёт средств администрации |
| 12. | Вёдра | 50 шт. | 100 руб. | За счёт средств администрации |
| 13. | Транспорт для перевозки мусора | 1 | - | За счёт средств администрации города |
|  | ИТОГО | - | - | 790 руб. |